## график
Рудакий объекти тунель 14.02.2026
№ | наименование | ед.изм | кол-во | кун план | бажарилган иш фоизи
[6 empty] | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | Қолдиқ иш | маъсул шахс | иш прагнози
1 | Укладка бардюр гранитний 30*18*100 янги | п/м | 800 | 50 | 22.5% | 2026-02-19: 40; 2026-02-23: 50; 2026-02-24: 40; 2026-02-25: 50 | 620 | Нурбек
2 | Укладка бардюр гранитний 15*12*100 ТРАТУАР | п/м | 200 | 50 | 0% | [15 empty] | 200 | Нурбек | Укладка гранита на тратуар иши тугагандан сунг бошланади
3 | Укладка гранита на тратуар | м2 | 681 | 50 | 47.72% | 30 |  | 30 | 30 |  | 52 | 43 | 30 | 35 | 30 | 25 | 20 |  |  |  | 356 | Нурбек | иш жараёнда
4 | Изготовления металлический решётка и монтаж над дождеприёмний остойник | шт | 56 | 7 | 100% | 2026-02-18: 8; 2026-02-19: 12; 2026-02-20: 12; 2026-02-21: 12; 2026-02-22: 12 | 0 | Нурбек
5 | Засыпка ГПС 650 п.м (Самосвал 10шт, Грейдер, Эксковатор, Водовоз) | м3 | 700 | 100 | 71.43% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 200 | Миржалол Эргашев
6 | Укладка тощий бетон 650 п.м (Самосвал 6шт, Асфалтоукладчик, Каток, Водовоз) | м3 | 580 | 160 | 0% | 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0; 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0 | 580 | Миржалол Эргашев | шағалдан кейин бўлади
7 | Установка Керамргранит | м2 | 1500 | 80 | 39.33% | 60 | 60 | 0 |  | 0 |  | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |  | 910 | Миржалол Эргашев | профил йук
8 | Бетонирование одевающей стены | м2 | 700 | 80 | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 50 | 20 | 10 | 30 | [5 empty] | 0 | Миржалол Эргашев
9 | служебний дорожка тоннел | п/м | 650 | 70 | 60.77% |  |  | 30 | 50 | 30 | 30 | 40 | 0 | 25 | 60 | 40 | 0 | 50 | 40 |  | 255 | Миржалол Эргашев | карказ тўқилди бетон беролмаяпти
10 | Асфальтирование 1-2 слоя крупнозернистий 650 п.м* | тон | 8122 | 600 | 0% | [15 empty] | 8122 | Миржалол Эргашев
11 | Асфальтирование мелкозернистий 3 слоя 650 п.м | тон | 2516 | 629 | 0% | [15 empty] | 2516 | Миржалол Эргашев
12 | край карманний дорого подпорний стена Гранит корабог сокол усти кришка | п/м | 910 | 20 | 24.51% | 0 | 0 | 11 | 13 |  | 33 | 38 | 41 | 27 | 42 |  | 18 |  |  |  | 687 | Шерзод
13 | край карманний дорого подпорний стена Гранит корабог сокол | п/м | 350 | 40 | 56.57% | 23 | 21 | 20 | 18 |  | 29 | 17 | 11 | 11 | 17 |  | 31 |  |  |  | 152 | Шерзод | битта биригада цокилда ишлаяпти
14 | Монтаж Ж/Б труба ( д-1200 мм, гидроизоляция, бетонирования ) | п/м | 57 | 15 | 42.11% | 2026-02-18: 10; 2026-02-19: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-23: 6; 2026-02-25: 8 | 33 | Эраж УлХалил | Канализацияни охирги 9 метрини очиб труба ташлашга жой таёрланди ва айланиб утиш учун йул килинди
15 | Монтаж Метал. труба ( д-1000 мм, краска, сварка ) | п/м | 57 | 15 | 78.95% | 2026-02-18: 11; 2026-02-19: 11; 2026-02-20: 11; 2026-02-21: 0; 2026-02-23: 6; 2026-02-24: 6; 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0 | 12 | Эраж УлХалил
16 | Засыпка ГПС ТРАТУАР, КАРМАН (Самосвал 1шт, Грейдер, Эксковатор, Водовоз) | м3 | 160 | 80 | 57.5% |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 5 |  | 68 | Эраж УлХалил
17 | Установка ЛК-6 (Манипулятор) | шт | 14 | 7 | 85.71% | 2026-02-18: 8; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 0; 2026-02-24: 0; 2026-02-25: 4 | 2 | Эраж УлХалил
18 | Бетонирование тратуара (Миксер) | м2 | 200 | 100 | 100% | 2026-02-20: 0; 2026-02-23: 80; 2026-02-24: 40; 2026-02-25: 80 | 0 | Эраж УлХалил | Тротуар стяжкаси га жой таёрланди 150 м2 ( 30 м3 битон олишга жойим бор лекин битон завод битон бермаяпти)
|  |  | 1 | 1 | 100% | [15 empty] | 0 | bar: 2026-02-14
350